## 📋 工作總覽（依模組）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-000 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | S0-W1 | GitHub Repo 建立與分支策略制定 | 建立 monorepo 或 multi-repo 結構，制定 main/develop/feature/* 分支規範，設定 PR template 與 Code Review 規則 | GitHub Repo + README + CONTRIBUTING.md | 3 | ✅ 已完成
T-001 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | S0-W1 | 架構圖定稿與技術決策文件（ADR） | 確認五個 Service 的邊界、Kafka Topic 命名、DB 分配（PostgreSQL vs MySQL）、Redis 用途，產出 ADR 文件 | architecture.md + ADR-001.md | 4 | ✅ 已完成
T-002 | 全域 | 許銘仁 | P0 | S0-W1 | Docker Compose 整合環境建置 | 撰寫 docker-compose.yml，包含 PostgreSQL 16、MySQL 8.4、Redis 7、Kafka 7.6.1（KRaft 模式，無 Zookeeper）、Kafka UI，並掛載 lucky_kafka_data volume 持久化，確保一鍵啟動 | docker-compose.yml + .env.example | 5 | ✅ 已完成
T-003 | 全域 | 許銘仁 | P0 | S0-W1 | 各 Service Spring Boot 專案初始化 | 使用 Spring Initializr 建立五個 Spring Boot 3.x 專案（Java 21），設定共用 pom.xml 依賴版本管理，確認各服務可獨立啟動 | 五個 Spring Boot 專案骨架 | 4 | ✅ 已完成
T-004 | 全域 | 王竣揚 | P0 | S0-W1 | React 前端專案初始化 | 使用 Create React App 或 Vite 建立 React 18 專案，整合 Redux Toolkit、React Router、Tailwind CSS、Axios，設定 ESLint + Prettier | React 專案骨架 + package.json | 3 | ✅ 已完成
T-005 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | S0-W1 | Kafka Topic 規劃與建立 | 定義所有 Topic 名稱（member.registered / wallet.debit / wallet.credit / game.result / rank.update / notification.push）與 Dead Letter Topics（wallet.debit.DLT / wallet.credit.DLT）、partition 數量、replication factor，寫入 init script | kafka-init.sh + topic 清單文件 | 2 | ✅ 已完成
T-006 | 全域 | 全員 | P0 | S0-W1 | 資料庫 Schema 初版設計與 DDL 產出 | 依規格表設計所有 Table 的欄位、型別、索引、外鍵，撰寫 init.sql（掛載至 docker-entrypoint-initdb.d 一鍵建表）；後續可視需要導入 Flyway/Liquibase 管理 migration | database/postgres/init.sql + database/mysql/init.sql | 6 | ✅ 已完成
T-010 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | 會員註冊 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/register，驗證帳號唯一性、Email 格式、密碼強度（8碼以上含英數）、寫入 members 表，觸發新手禮包 Kafka 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-011 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | JWT 登入 / 登出 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/login，驗證帳密後簽發 Access Token（15分鐘）+ Refresh Token（7天），存入 Redis；實作 /logout 撤銷 Token | API + JWT 工具類 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-012 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | JWT Token 刷新機制實作 | 實作 POST /api/v1/auth/refresh，驗證 Refresh Token 有效性（Redis），簽發新 Access Token，舊 Token 加入黑名單 | API + Redis Token 管理 | 3 | ✅ 已完成
T-013 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | Spring Security 過濾器鏈設定 | 設定 SecurityFilterChain，JWT Filter 攔截所有需認證 API，白名單放行 /auth/** 與 /internal/**，整合 Gateway 的 INTERNAL_SERVICE_SECRET 驗證 | SecurityConfig.java | 3 | ✅ 已完成
T-014 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | 玩家個人資料 CRUD API | 實作 GET/PUT /api/v1/player/profile，可查詢與更新暱稱、頭像（Base64 或 URL），更新時驗證資料格式 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-015 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | S1-W2 | 好友系統 API 實作 | 實作加好友（申請/接受/拒絕）、查詢好友列表、刪除好友，好友關係儲存於 friendships 表（雙向記錄），好友數上限 200 | API + DB 設計 | 4 | ✅ 已完成
T-016 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | S1-W3 | 任務系統資料結構設計 | 設計 task_definitions（任務定義表）與 player_tasks（玩家任務進度表），任務類型包含：首次登入、連續簽到、累計下注次數、邀請好友 | DB Schema + 任務清單文件 | 3 | ✅ 已完成
T-017 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | S1-W3 | 每日簽到 API 實作 | 實作 POST /api/v1/wallet/daily-checkin，判斷今日是否已簽、計算連續天數、發送 Kafka wallet.credit 事件觸發 Wallet Service 入帳，DB 寫入 daily_checkins | API + Kafka Producer + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-018 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | S1-W3 | 新手禮包自動發放 | 消費 Kafka member.registered 事件，確認玩家 is_new_gift_claimed = false 後發送 wallet.credit 事件，更新 flag 防止重複發放 | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-020 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S1-W2 | Wallet 初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立） | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-021 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S1-W2 | 查詢星幣餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/balance，回傳 balance、frozen_amount、availableBalance，從 PostgreSQL 查詢，不走 Redis 快取（確保最新數據） | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-022 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S1-W3 | 下注扣款 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/debit，使用樂觀鎖（version 欄位）防超扣，冪等鍵防重複扣款，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.debit 事件 | API + 樂觀鎖實作 + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-023 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S1-W3 | 派彩入帳 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/credit，冪等鍵防重複入帳，更新 balance 並解凍 frozen_amount，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.credit 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-024 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S1-W3 | 冪等性防重複機制實作 | wallet_transactions.idempotency_key 設 UNIQUE 索引，debit/credit API 先查是否存在相同 key，存在則直接回傳原結果，不重複執行 | DB Index + 防重複邏輯 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-025 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | S2-W4 | 帳務流水查詢 API | 實作 GET /api/v1/wallet/transactions，支援分頁（page/size）、類型過濾（DEBIT/CREDIT/BONUS）、日期區間查詢，使用 MySQL 讀庫（CQRS 分離） | API + 分頁查詢 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-026 | Wallet Service | 林暐彧 | P1 | S2-W4 | 好友星幣贈送 API | 實作 POST /api/v1/wallet/gift，驗證每日贈送上限（5,000）與接收上限（10,000），使用 Redis 存當日累計量（TTL 到午夜重置），寫入 gift_logs，觸發雙向帳務異動 | API + Redis 限額 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-027 | Wallet Service | 林暐彧 | P1 | S2-W4 | 破產補助機制 API | 實作 POST /api/v1/wallet/bankruptcy-aid，驗證餘額 < 100 且當日未領過，發放 1,000 星幣，用 Redis 記錄當日已領狀態（TTL 到午夜） | API + Redis 狀態 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-028 | Wallet Service | 林暐彧 | P2 | S2-W5 | Kafka 消費失敗 Dead Letter Queue 處理 | 設定 wallet.credit.DLT 與 wallet.debit.DLT，消費失敗超過 3 次的訊息轉入 DLT，Admin 可查詢並手動重試，記錄失敗原因至 DB | DLT Consumer + Admin 查詢 API | 4 | ✅ 已完成
T-030 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | S1-W2 | Provably Fair RNG 演算法實作 | 實作 SHA-256(serverSeed + clientSeed + nonce) 亂數引擎，每局開始前產生 serverSeedHash 回給玩家，遊戲結束後公開 serverSeed 供玩家驗證公平性 | RngEngine.java + 驗證工具 API + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-031 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | S1-W2 | 老虎機遊戲邏輯實作 | 設計 5x3 滾輪、8種符號（權重設定）、9條連線、賠率表（三顆相同符號的倍率），依 RNG 結果計算停輪位置、判斷中獎線、計算派彩金額 | SlotGameService.java + 賠率表設定檔 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-032 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | S1-W3 | 老虎機遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/slot/spin，驗證下注金額合法性，呼叫 Wallet debit API 扣款，執行 RNG 計算結果，呼叫 Wallet credit API 派彩，發布 Kafka game.result 事件 | API + 流程串接 + 整合測試 | 6 | ✅ 已完成
T-033 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | S2-W4 | Redis 遊戲 Session 管理 | 每局遊戲建立 Redis Session（Key: game:session:{playerId}:{roundId}），存放 serverSeed、clientSeed、下注金額、遊戲狀態（STARTED/SETTLED），TTL 30 分鐘 | GameSessionService.java + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-034 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | S2-W4 | 百家樂遊戲邏輯實作 | 實作標準百家樂規則：莊/閒各發2張、第三張補牌規則、點數計算（10以上只取個位數）、三種押注區（莊/閒/和），莊贏收 5% 傭金 | BaccaratGameService.java + 規則文件 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-035 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | S2-W5 | 百家樂遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/baccarat/bet 與 /result，支援一局多區押注，結算後統一計算各押注區派彩，串接 Wallet debit/credit | API + 整合測試 | 5 | ✅ 已完成
T-036 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | S2-W5 | RNG 公平性驗證 API（玩家自驗） | 實作 GET /api/v1/game/verify/{roundId}，玩家可輸入 serverSeed 自行驗證該局結果是否被竄改，系統重算並比對，提供公平性保證 | API + 驗證邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-037 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P2 | S2-W5 | 遊戲 RTP 統計（近萬局） | 定期（每小時）統計各遊戲近 10,000 局的實際 RTP（實際派彩總額 / 總下注額），寫入 game_rtp_stats 表，供 Admin 查看是否偏離設計 RTP | 排程任務 + RTP 統計 API | 4 | ✅ 已完成
T-038 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | S2-W5 | 捕魚機遊戲實作（邏輯 + Session + API） | 實作 Provably Fair 多魚種捕魚機：建立場次（buy-in 帶入局內餘額）、批次開砲即時結算、玩家自驗（verify-shot）、閒置場次 @Scheduled 自動結算回款；Redis Session 以 SCAN 列舉管理 | FishingService/FishingSessionStore + API /api/v1/game/fishing/{start,active,shots,end,verify-shot} + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-040 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | S1-W3 | Redis ZSet 全服排行榜實作 | 使用 ZADD 維護 rank:global:coins ZSet（score=當前持幣量），玩家帳務異動時由 Kafka wallet.credit/debit 事件觸發更新，ZREVRANK 查詢名次，ZREVRANGE 取前 100 | RankService.java + Kafka Consumer + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-041 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | S2-W4 | 好友排行榜實作 | 玩家好友關係更新時，重建 rank:friend:{playerId} ZSet（只含好友），支援查詢好友排行榜前 20 名，ZSet TTL 24 小時（關係異動時重建） | 好友排行榜邏輯 + API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-042 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | S2-W4 | 排行榜查詢 API 實作 | 實作 GET /api/v1/rank/global（全服前100）與 /rank/friends（好友榜），回傳 playerId、暱稱、頭像、持幣量、排名，支援查詢自己當前排名 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-043 | Rank Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 每週排行榜重置排程 | 每週一 00:00（UTC+8）執行 Spring @Scheduled 任務，快照本週冠軍至 rank_history 表，清空 ZSet 重新計算，發送 Kafka notification.push 通知上週 TOP3 | 排程任務 + 歷史快照 + 通知 | 4 | ✅ 已完成
T-044 | Rank Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 每日持幣快照任務 | 每日 00:00 快照各玩家持幣量至 rank_daily_snapshots 表，供歷史排行榜查詢（「昨日你的排名是第幾名」功能），避免 Redis 資料揮發 | 排程任務 + DB 快照 | 3 | ✅ 已完成
T-045 | Rank Service | 許銘仁 | P2 | S2-W5 | 今日贏幣王排行榜 | 維護 rank:daily:winnings ZSet，記錄每位玩家當日累計中獎金額（非持幣），每日重置，展示當日最大贏家排行，激勵玩家活躍度 | ZSet 設計 + API | 3 | ⬜ 未開始
T-050 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | Admin 後台 JWT 認證（角色區分） | Admin 使用獨立 JWT Secret（與玩家區隔），角色分 SUPER_ADMIN / OPERATOR，Spring Security 設定 /admin/** 路徑需 ADMIN role，普通玩家 Token 無法存取 | Admin JWT + Security Config | 3 | ✅ 已完成
T-051 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 玩家帳號管理 API（後台） | 實作玩家列表查詢（分頁/關鍵字搜尋）、查看單一玩家詳情（餘額/對局紀錄/帳務）、停用/啟用帳號功能，停用後該玩家 JWT 立即失效（Redis 黑名單） | Admin API + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-052 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 星幣流通量報表 API | 統計全平台總發放星幣（簽到/任務/派彩）vs 總消耗星幣（下注/手續費），計算流通量趨勢，支援日/週/月維度查詢，資料來源為 wallet_transactions 彙整 | 報表 API + SQL 彙整查詢 | 4 | ✅ 已完成
T-053 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 遊戲 RTP 監控儀表板 API | 查詢各遊戲（老虎機/百家樂）近期實際 RTP，與設計 RTP 比對，標記偏差 > 5% 的異常，支援時間區間篩選 | 報表 API | 3 | ✅ 已完成
T-054 | Admin Service | 許銘仁 | P2 | S2-W5 | 異常玩家偵測機制 | 設定告警規則：單局中獎超過 50,000 星幣、30 分鐘內下注超過 100 次、帳務異動頻率異常，觸發告警寫入 admin_alerts 表，發送 Kafka notification.push 通知管理員 | 告警規則引擎 + Kafka Producer | 5 | ⬜ 未開始
T-055 | Admin Service | 許銘仁 | P2 | S2-W5 | 手動發放星幣 API（GM 工具） | Admin 可對指定玩家手動發放星幣（含原因備註），寫入 wallet_transactions（sub_type=GM_REWARD），留有完整操作日誌（操作者帳號/時間/原因） | Admin API + 操作日誌 | 3 | ⬜ 未開始
T-060 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | S1-W2 | Spring Cloud Gateway 路由設定 | 設定各 Service 路由規則（/api/v1/auth/** → Member Service 等），設定 CORS 跨域允許 React 前端 origin，設定 Load Balancer（本地開發用靜態配置） | application.yml 路由設定 | 3 | ✅ 已完成
T-061 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | S1-W3 | Gateway JWT 驗證過濾器實作 | 實作 GlobalFilter 攔截所有請求，驗證 Authorization Bearer Token（呼叫 Redis 驗證是否在黑名單），驗證通過後解析 sub/role 注入 X-User-Id 與 X-User-Role Header 傳遞給下游 Service | JwtAuthFilter.java + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-062 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | S2-W4 | Resilience4j 限流設定 | 設定 Rate Limiter（每玩家每秒最多 10 次請求），超過回傳 429 Too Many Requests，防止刷局機器人；針對 /game/** 路徑設定更嚴格的限流（每秒 5 次） | Resilience4j 設定 + 測試 | 3 | ✅ 已完成
T-063 | Gateway | 張鈞皓 | P1 | S2-W4 | Circuit Breaker 熔斷設定 | 設定各 Service 的熔斷規則（失敗率 > 50% 觸發熔斷，等待 10 秒後 half-open 探測），熔斷時回傳友善錯誤訊息而非 500 | Circuit Breaker 設定 | 2 | ✅ 已完成
T-070 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | WebSocket STOMP Server 建立 | 建立 Spring WebSocket 伺服器，設定 STOMP 協議端點 /ws，玩家連線後訂閱 /user/queue/notifications 私人頻道與 /topic/rank 公共頻道 | WebSocketConfig.java + 連線測試 | 4 | ✅ 已完成
T-071 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | Kafka → WebSocket 推播橋接 | 消費 Kafka notification.push 事件（包含 targetPlayerId、type、payload），根據 type 推播至對應的 WebSocket 頻道（私人通知或廣播），使用 SimpMessagingTemplate 發送 | NotificationConsumer.java + 推播邏輯 | 4 | ✅ 已完成
T-072 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 遊戲結果推播 | 消費 Kafka game.result 事件，組裝遊戲結果 payload（roundId/result/winAmount/balanceAfter），推播至玩家私人頻道，前端接收後更新畫面（不需輪詢） | 游戲結果推播邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-073 | Notification Service | 許銘仁 | P2 | S2-W5 | 排行榜變動廣播 | 消費 Kafka rank.update 事件，若 TOP10 排名有變動，廣播最新排行榜至 /topic/rank，前端即時更新排行榜畫面，避免每個玩家輪詢排行榜 API | 排行榜廣播邏輯 | 3 | ⬜ 未開始
T-080 | 前端 | 王竣揚 | P0 | S1-W2 | 登入/註冊頁面實作 | 實作登入表單（帳號/密碼）與註冊表單（帳號/密碼/暱稱），串接 Member Service API，JWT Token 存入 localStorage，登入後跳轉遊戲大廳，加入 Loading 狀態與錯誤訊息顯示 | Login.jsx + Register.jsx + AuthSlice | 4 | ✅ 已完成
T-081 | 前端 | 王竣揚 | P0 | S1-W3 | Redux Toolkit 全域狀態設計 | 設計 authSlice（JWT/玩家資訊）、walletSlice（星幣餘額）、gameSlice（遊戲狀態/結果）、rankSlice（排行榜），建立 Axios interceptor 自動帶 Authorization Header | store.js + 各 Slice 定義 | 4 | ✅ 已完成
T-082 | 前端 | 王竣揚 | P0 | S2-W4 | 遊戲大廳頁面實作 | 實作遊戲大廳（Game Lobby），展示可進入的遊戲卡片（老虎機/百家樂），顯示玩家當前星幣餘額、每日簽到按鈕、通知中心 icon | Lobby.jsx + 遊戲卡片組件 | 3 | ✅ 已完成
T-083 | 前端 | 王竣揚 | P0 | S2-W4 | 老虎機遊戲頁面實作 | 實作老虎機 UI：3x3 滾輪顯示區、符號動畫（CSS transition）、下注金額選擇（100/500/1000/MAX）、SPIN 按鈕、中獎高亮動畫、本局派彩顯示，串接 /game/slot/spin API | SlotGame.jsx + 動畫 CSS | 8 | ✅ 已完成
T-084 | 前端 | 王竣揚 | P0 | S2-W5 | WebSocket 連線管理 | 實作 WebSocket Hook（useWebSocket），連線至 /ws、訂閱 /user/queue/notifications，接收遊戲結果後更新 Redux gameSlice，斷線自動重連（指數退避），連線狀態顯示 | useWebSocket.js + 重連邏輯 | 5 | ⚠️ 部分完成
T-085 | 前端 | 王竣揚 | P1 | S2-W5 | 排行榜頁面實作 | 實作排行榜頁面，分頁顯示全服 TOP100 與好友榜，WebSocket 訂閱 /topic/rank 即時更新，自己的排名高亮顯示，支援搜尋好友名次 | Rank.jsx + 好友榜組件 | 4 | ⚠️ 部分完成
T-086 | 前端 | 王竣揚 | P1 | S2-W5 | 帳務明細頁面實作 | 實作帳務流水頁面，分頁列表顯示交易紀錄（下注/派彩/簽到/任務/贈送），支援類型篩選與日期區間查詢，各類型用不同顏色標示（扣款紅/入帳綠） | Transactions.jsx | 3 | ⚠️ 部分完成
T-087 | 前端 | 王竣揚 | P1 | S2-W5 | 百家樂遊戲頁面實作 | 實作百家樂牌桌 UI：莊/閒/和三個下注區、發牌動畫（翻牌效果）、點數顯示、結算結果顯示，串接 /game/baccarat/bet API | Baccarat.jsx + 發牌動畫 | 6 | ✅ 已完成
T-088 | 前端 | 王竣揚 | P1 | S2-W5 | 個人資料 / 好友管理頁面 | 實作玩家個人頁面（暱稱/頭像修改）、好友列表（加好友/刪除/贈送星幣）、每日簽到記錄（連續天數與獎勵進度條） | Profile.jsx + Friends.jsx | 4 | ⚠️ 部分完成
T-089 | 前端 | 王竣揚 | P2 | S2-W5 | RWD 響應式優化與手機版調整 | 確保所有頁面在手機（375px）、平板（768px）、桌面（1440px）三種斷點正常顯示，老虎機滾輪在手機版縮放適當，按鈕大小符合觸控操作 | RWD 調整 + 各裝置測試 | 4 | ✅ 已完成
T-090 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P0 | S3-W6 | JMeter 高併發壓力測試腳本 | 設計壓力測試情境：1,000 玩家同時下注老虎機（持續 60 秒），驗證：帳務無超扣、冪等鍵正確防重複、Response Time P99 < 500ms、無 5xx 錯誤 | JMeter .jmx 腳本 + 壓測報告 | 5 | ⚠️ 部分完成
T-091 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P0 | S3-W7 | 帳務一致性自動化驗證腳本 | 壓測結束後執行 SQL 對帳腳本：驗證 wallets.balance 與 wallet_transactions 流水加總一致、無負餘額玩家、frozenAmount 全部歸零 | 對帳 SQL + 驗證腳本 | 3 | ✅ 已完成
T-092 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | Swagger UI API 文件整合 | 各 Service 整合 springdoc-openapi，產出完整 API 文件，包含 Request/Response Schema、錯誤碼說明、認證方式說明，Gateway 聚合各 Service 文件 | Swagger 設定 + 文件驗證 | 3 | ✅ 已完成
T-093 | 測試/DevOps | 全員 | P0 | S4-W8 | End-to-End 整合測試 | 手動執行完整流程測試：註冊→領新手禮→簽到→老虎機下注→中獎派彩→查帳務→查排行榜→贈送好友→百家樂下注→結算。記錄測試結果與 Bug List | E2E 測試紀錄文件 | 4 | ⬜ 未開始
T-094 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | S4-W8 | 專案 README 與部署文件 | 撰寫完整 README（專案介紹/架構圖/快速啟動步驟/環境變數說明），撰寫本機部署 SOP（Docker Compose 一鍵啟動 + 資料初始化），確保新成員可在 30 分鐘內跑起環境 | README.md + DEPLOY.md | 3 | ✅ 已完成
T-095 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | S4-W8 | 架構決策文件（ADR）整理 | 整理所有重要技術決策文件（為何選 Provably Fair RNG / 為何用樂觀鎖 / 為何 PostgreSQL 放帳務），每份 ADR 包含：背景/選項/決策/後果 | ADR-001 ~ ADR-005.md | 3 | ⚠️ 部分完成
T-096 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | S4-W8 | 結業簡報製作 | 製作 15 分鐘結業簡報：專案背景/技術架構/Provably Fair 演算法展示/高併發防超扣展示/壓測結果/Demo 影片 | PowerPoint 簡報 + Demo 影片 | 4 | ⚠️ 部分完成
T-100 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P0 | S2-W4 | 資料庫 Schema 新增鑽石相關表 | 新增 diamond_cards 表（id、card_code UNIQUE、face_value、is_redeemed、redeemed_by、redeemed_at）與 diamond_wallets 表（player_id PK、balance、version），diamond_cards 存 MySQL，diamond_wallets 存 PostgreSQL，與現有 wallets 表同庫 | database/mysql/init.sql 更新 + database/postgres/init.sql 更新 | 3 | ✅ 已完成
T-101 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | S2-W4 | 鑽石錢包初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 diamond_wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立），與 T-020 Wallet 初始化邏輯平行 | Kafka Consumer + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-102 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | S2-W4 | 點數卡序號兌換鑽石 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，玩家輸入 card_code，驗證序號存在且未被兌換（is_redeemed=false），原子性更新 diamond_cards.is_redeemed=true 並加入 diamond_wallets.balance，使用 DB 唯一索引防止重複兌換，回傳兌換後鑽石餘額 | API + 防重複兌換機制 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-103 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | S2-W5 | 鑽石兌換星幣 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，接收兌換數量（diamondAmount），驗證鑽石餘額足夠，以樂觀鎖扣除 diamond_wallets.balance，呼叫內部 POST /internal/wallet/credit 發放星幣（換算比例 1 鑽石 = 20 星幣），寫入兌換紀錄 | API + 樂觀鎖 + 內部呼叫 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-104 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | S2-W4 | 查詢鑽石餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/diamond/balance，Gateway 解析 JWT 注入 X-Player-Id，從 PostgreSQL diamond_wallets 查詢 balance，回傳 { balance, exchangeRate: 20 } | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-105 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 批量生成點數卡序號 API（後台） | 實作 POST /admin/diamond/cards，Admin 指定張數（count）與每張面額（faceValue），系統產生對應數量的 UUID-based card_code（格式：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX），批量寫入 diamond_cards（is_redeemed=false），回傳生成的序號清單供匯出 | Admin API + 序號產生邏輯 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-106 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P1 | S2-W5 | 查詢點數卡列表與兌換狀態 API（後台） | 實作 GET /admin/diamond/cards，支援分頁與狀態過濾（all/redeemed/unredeemed），回傳 card_code、face_value、is_redeemed、redeemed_by（playerId）、redeemed_at，供管理員追蹤序號使用狀況 | Admin API + 分頁查詢 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-107 | 鑽石系統 | 王竣揚 | P1 | S2-W5 | 鑽石錢包頁面實作（前端） | 新增 Diamond.jsx 頁面：① 顯示鑽石餘額（呼叫 GET /api/v1/wallet/diamond/balance）② 序號兌換表單（輸入 card_code，POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，成功後更新餘額與顯示獲得鑽石數）③ 鑽石換星幣區塊（輸入兌換數量，POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，顯示換算預覽 1:20，成功後更新星幣與鑽石雙餘額），新增 diamondSlice.js 管理鑽石狀態 | Diamond.jsx + diamondSlice.js + 串接 3 支 API | 5 | ✅ 已完成
T-108 | 提案書 | 黃崇瑜 | P2 | 驗收補強 | 報告組員代號改真名＋暫代註記 | 把提案書／報告中組長A、組員B～E全面改為真名（張鈞皓（組長）、黃崇瑜、林暐彧、許銘仁、王竣揚），並加註王竣揚前端工作由張鈞皓、黃崇瑜、林暐彧暫代分攤 | 專題提案書.md／.html | 2 | ✅ 已完成
T-109 | 文件 | 黃崇瑜 | P2 | 驗收補強 | 鑽石系統（序號生成與兌換）詳細說明 | 說明序號生成（UUID 去連字號取前16碼、四碼一段、LinkedHashSet＋existsByCardCode 去重）、跨資料源兌換鑽石（CAS 標記→入帳→補償）、鑽石按固定 1:20 換成不同額度星幣 | 補充說明.md §1／報告 §4.7 | 2 | ✅ 已完成
T-110 | 前端 | 黃崇瑜 | P1 | 驗收補強 | 破產補助前端入口實作 | 新增頭像下拉「客服說明」彈窗與領取按鈕，串接 POST /api/v1/wallet/bankruptcy-aid 並補 mock；領取後即時更新餘額、每日限領一次 | AppShell.jsx＋walletApi.js＋walletSlice.js＋mockApi.js | 3 | ✅ 已完成
T-111 | 文件 | 黃崇瑜 | P2 | 驗收補強 | 破產補助前端畫面（線框）與操作教學 | 以 SVG 線框呈現頭像下拉與客服說明彈窗，並條列操作教學（資格、步驟、每日一次） | 補充說明.md §2／報告 §5.14 | 1 | ✅ 已完成
T-112 | 文件 | 黃崇瑜 | P2 | 驗收補強 | 公平性驗證、Redis 7 Token／黑名單 條列說明 | 條列 commit-reveal 三步與驗證 API（承諾相符＋結果一致、常數時間比較）、Redis Refresh Token 與 JWT 黑名單（jwt:blacklist 前綴、fail-closed） | 補充說明.md §3／§4、報告 §4.9／§4.10 | 2 | ✅ 已完成
T-113 | member／gateway | 黃崇瑜 | P1 | 驗收補強 | 登出黑名單前綴對齊修正（F-4） | member TokenRedisService 黑名單前綴由 blacklist 統一為 jwt:blacklist，與 gateway 一致，避免登出撤銷失效；member-service 70 tests 全綠 | TokenRedisService.java | 1 | ✅ 已完成
T-114 | 前端 | 黃崇瑜 | P1 | 驗收補強 | 浮動工具列「客服」統一導向「客服說明」彈窗 | 客服說明彈窗抽成 App 根層 SupportModal、以 uiSlice 控制開關；QuickToolbar「客服」與頭像下拉導向同一彈窗，首頁等未掛載 AppShell 的頁面亦可用 | SupportModal.jsx＋uiSlice.js＋App.jsx＋AppShell.jsx＋QuickToolbar.jsx | 2 | ✅ 已完成

## 👤 依職責分工
▌ 組員 A（組長）— 架構師 / Member Service / Gateway
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-000 | 全域 | P0 | S0-W1 | GitHub Repo 建立與分支策略制定 | 建立 monorepo 或 multi-repo 結構，制定 main/develop/feature/* 分支規範，設定 PR template 與 Code Review 規則 | GitHub Repo + README + CONTRIBUTING.md | 3 | ✅ 已完成
T-001 | 全域 | P0 | S0-W1 | 架構圖定稿與技術決策文件（ADR） | 確認五個 Service 的邊界、Kafka Topic 命名、DB 分配（PostgreSQL vs MySQL）、Redis 用途，產出 ADR 文件 | architecture.md + ADR-001.md | 4 | ✅ 已完成
T-005 | 全域 | P0 | S0-W1 | Kafka Topic 規劃與建立 | 定義所有 Topic 名稱（member.registered / wallet.debit / wallet.credit / game.result / rank.update / notification.push）與 Dead Letter Topics（wallet.debit.DLT / wallet.credit.DLT）、partition 數量、replication factor，寫入 init script | kafka-init.sh + topic 清單文件 | 2 | ✅ 已完成
T-010 | Member Service | P0 | S1-W2 | 會員註冊 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/register，驗證帳號唯一性、Email 格式、密碼強度（8碼以上含英數）、寫入 members 表，觸發新手禮包 Kafka 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-011 | Member Service | P0 | S1-W2 | JWT 登入 / 登出 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/login，驗證帳密後簽發 Access Token（15分鐘）+ Refresh Token（7天），存入 Redis；實作 /logout 撤銷 Token | API + JWT 工具類 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-012 | Member Service | P0 | S1-W2 | JWT Token 刷新機制實作 | 實作 POST /api/v1/auth/refresh，驗證 Refresh Token 有效性（Redis），簽發新 Access Token，舊 Token 加入黑名單 | API + Redis Token 管理 | 3 | ✅ 已完成
T-013 | Member Service | P0 | S1-W2 | Spring Security 過濾器鏈設定 | 設定 SecurityFilterChain，JWT Filter 攔截所有需認證 API，白名單放行 /auth/** 與 /internal/**，整合 Gateway 的 INTERNAL_SERVICE_SECRET 驗證 | SecurityConfig.java | 3 | ✅ 已完成
T-014 | Member Service | P0 | S1-W2 | 玩家個人資料 CRUD API | 實作 GET/PUT /api/v1/player/profile，可查詢與更新暱稱、頭像（Base64 或 URL），更新時驗證資料格式 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-015 | Member Service | P1 | S1-W2 | 好友系統 API 實作 | 實作加好友（申請/接受/拒絕）、查詢好友列表、刪除好友，好友關係儲存於 friendships 表（雙向記錄），好友數上限 200 | API + DB 設計 | 4 | ✅ 已完成
T-016 | Member Service | P1 | S1-W3 | 任務系統資料結構設計 | 設計 task_definitions（任務定義表）與 player_tasks（玩家任務進度表），任務類型包含：首次登入、連續簽到、累計下注次數、邀請好友 | DB Schema + 任務清單文件 | 3 | ✅ 已完成
T-017 | Member Service | P1 | S1-W3 | 每日簽到 API 實作 | 實作 POST /api/v1/wallet/daily-checkin，判斷今日是否已簽、計算連續天數、發送 Kafka wallet.credit 事件觸發 Wallet Service 入帳，DB 寫入 daily_checkins | API + Kafka Producer + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-018 | Member Service | P1 | S1-W3 | 新手禮包自動發放 | 消費 Kafka member.registered 事件，確認玩家 is_new_gift_claimed = false 後發送 wallet.credit 事件，更新 flag 防止重複發放 | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-060 | Gateway | P0 | S1-W2 | Spring Cloud Gateway 路由設定 | 設定各 Service 路由規則（/api/v1/auth/** → Member Service 等），設定 CORS 跨域允許 React 前端 origin，設定 Load Balancer（本地開發用靜態配置） | application.yml 路由設定 | 3 | ✅ 已完成
T-061 | Gateway | P0 | S1-W3 | Gateway JWT 驗證過濾器實作 | 實作 GlobalFilter 攔截所有請求，驗證 Authorization Bearer Token（呼叫 Redis 驗證是否在黑名單），驗證通過後解析 sub/role 注入 X-User-Id 與 X-User-Role Header 傳遞給下游 Service | JwtAuthFilter.java + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-062 | Gateway | P0 | S2-W4 | Resilience4j 限流設定 | 設定 Rate Limiter（每玩家每秒最多 10 次請求），超過回傳 429 Too Many Requests，防止刷局機器人；針對 /game/** 路徑設定更嚴格的限流（每秒 5 次） | Resilience4j 設定 + 測試 | 3 | ✅ 已完成
T-063 | Gateway | P1 | S2-W4 | Circuit Breaker 熔斷設定 | 設定各 Service 的熔斷規則（失敗率 > 50% 觸發熔斷，等待 10 秒後 half-open 探測），熔斷時回傳友善錯誤訊息而非 500 | Circuit Breaker 設定 | 2 | ✅ 已完成
T-094 | 收尾文件 | P0 | S4-W8 | 專案 README 與部署文件 | 撰寫完整 README（專案介紹/架構圖/快速啟動步驟/環境變數說明），撰寫本機部署 SOP（Docker Compose 一鍵啟動 + 資料初始化），確保新成員可在 30 分鐘內跑起環境 | README.md + DEPLOY.md | 3 | ✅ 已完成
T-095 | 收尾文件 | P0 | S4-W8 | 架構決策文件（ADR）整理 | 整理所有重要技術決策文件（為何選 Provably Fair RNG / 為何用樂觀鎖 / 為何 PostgreSQL 放帳務），每份 ADR 包含：背景/選項/決策/後果 | ADR-001 ~ ADR-005.md | 3 | ⚠️ 部分完成
T-096 | 收尾文件 | P0 | S4-W8 | 結業簡報製作 | 製作 15 分鐘結業簡報：專案背景/技術架構/Provably Fair 演算法展示/高併發防超扣展示/壓測結果/Demo 影片 | PowerPoint 簡報 + Demo 影片 | 4 | ⚠️ 部分完成
小計預估工時 | [6 empty] | 63
▌ 組員 B — RNG Game Service（遊戲引擎核心）
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-030 | RNG Game Service | P0 | S1-W2 | Provably Fair RNG 演算法實作 | 實作 SHA-256(serverSeed + clientSeed + nonce) 亂數引擎，每局開始前產生 serverSeedHash 回給玩家，遊戲結束後公開 serverSeed 供玩家驗證公平性 | RngEngine.java + 驗證工具 API + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-031 | RNG Game Service | P0 | S1-W2 | 老虎機遊戲邏輯實作 | 設計 5x3 滾輪、8種符號（權重設定）、9條連線、賠率表（三顆相同符號的倍率），依 RNG 結果計算停輪位置、判斷中獎線、計算派彩金額 | SlotGameService.java + 賠率表設定檔 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-032 | RNG Game Service | P0 | S1-W3 | 老虎機遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/slot/spin，驗證下注金額合法性，呼叫 Wallet debit API 扣款，執行 RNG 計算結果，呼叫 Wallet credit API 派彩，發布 Kafka game.result 事件 | API + 流程串接 + 整合測試 | 6 | ✅ 已完成
T-033 | RNG Game Service | P0 | S2-W4 | Redis 遊戲 Session 管理 | 每局遊戲建立 Redis Session（Key: game:session:{playerId}:{roundId}），存放 serverSeed、clientSeed、下注金額、遊戲狀態（STARTED/SETTLED），TTL 30 分鐘 | GameSessionService.java + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-034 | RNG Game Service | P1 | S2-W4 | 百家樂遊戲邏輯實作 | 實作標準百家樂規則：莊/閒各發2張、第三張補牌規則、點數計算（10以上只取個位數）、三種押注區（莊/閒/和），莊贏收 5% 傭金 | BaccaratGameService.java + 規則文件 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-035 | RNG Game Service | P1 | S2-W5 | 百家樂遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/baccarat/bet 與 /result，支援一局多區押注，結算後統一計算各押注區派彩，串接 Wallet debit/credit | API + 整合測試 | 5 | ✅ 已完成
T-036 | RNG Game Service | P1 | S2-W5 | RNG 公平性驗證 API（玩家自驗） | 實作 GET /api/v1/game/verify/{roundId}，玩家可輸入 serverSeed 自行驗證該局結果是否被竄改，系統重算並比對，提供公平性保證 | API + 驗證邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-037 | RNG Game Service | P2 | S2-W5 | 遊戲 RTP 統計（近萬局） | 定期（每小時）統計各遊戲近 10,000 局的實際 RTP（實際派彩總額 / 總下注額），寫入 game_rtp_stats 表，供 Admin 查看是否偏離設計 RTP | 排程任務 + RTP 統計 API | 4 | ✅ 已完成
T-038 | RNG Game Service | P1 | S2-W5 | 捕魚機遊戲實作（邏輯 + Session + API） | 實作 Provably Fair 多魚種捕魚機：建立場次（buy-in 帶入局內餘額）、批次開砲即時結算、玩家自驗（verify-shot）、閒置場次 @Scheduled 自動結算回款；Redis Session 以 SCAN 列舉管理 | FishingService/FishingSessionStore + API /api/v1/game/fishing/{start,active,shots,end,verify-shot} + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
小計預估工時 | [6 empty] | 51
▌ 組員 C — Wallet Service（星幣錢包帳務）
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-020 | Wallet Service | P0 | S1-W2 | Wallet 初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立） | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-021 | Wallet Service | P0 | S1-W2 | 查詢星幣餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/balance，回傳 balance、frozen_amount、availableBalance，從 PostgreSQL 查詢，不走 Redis 快取（確保最新數據） | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-022 | Wallet Service | P0 | S1-W3 | 下注扣款 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/debit，使用樂觀鎖（version 欄位）防超扣，冪等鍵防重複扣款，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.debit 事件 | API + 樂觀鎖實作 + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-023 | Wallet Service | P0 | S1-W3 | 派彩入帳 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/credit，冪等鍵防重複入帳，更新 balance 並解凍 frozen_amount，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.credit 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-024 | Wallet Service | P0 | S1-W3 | 冪等性防重複機制實作 | wallet_transactions.idempotency_key 設 UNIQUE 索引，debit/credit API 先查是否存在相同 key，存在則直接回傳原結果，不重複執行 | DB Index + 防重複邏輯 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-025 | Wallet Service | P0 | S2-W4 | 帳務流水查詢 API | 實作 GET /api/v1/wallet/transactions，支援分頁（page/size）、類型過濾（DEBIT/CREDIT/BONUS）、日期區間查詢，使用 MySQL 讀庫（CQRS 分離） | API + 分頁查詢 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-026 | Wallet Service | P1 | S2-W4 | 好友星幣贈送 API | 實作 POST /api/v1/wallet/gift，驗證每日贈送上限（5,000）與接收上限（10,000），使用 Redis 存當日累計量（TTL 到午夜重置），寫入 gift_logs，觸發雙向帳務異動 | API + Redis 限額 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-027 | Wallet Service | P1 | S2-W4 | 破產補助機制 API | 實作 POST /api/v1/wallet/bankruptcy-aid，驗證餘額 < 100 且當日未領過，發放 1,000 星幣，用 Redis 記錄當日已領狀態（TTL 到午夜） | API + Redis 狀態 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-028 | Wallet Service | P2 | S2-W5 | Kafka 消費失敗 Dead Letter Queue 處理 | 設定 wallet.credit.DLT 與 wallet.debit.DLT，消費失敗超過 3 次的訊息轉入 DLT，Admin 可查詢並手動重試，記錄失敗原因至 DB | DLT Consumer + Admin 查詢 API | 4 | ✅ 已完成
T-101 | 鑽石系統 | P0 | S2-W4 | 鑽石錢包初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 diamond_wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立），與 T-020 Wallet 初始化邏輯平行 | Kafka Consumer + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-102 | 鑽石系統 | P0 | S2-W4 | 點數卡序號兌換鑽石 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，玩家輸入 card_code，驗證序號存在且未被兌換（is_redeemed=false），原子性更新 diamond_cards.is_redeemed=true 並加入 diamond_wallets.balance，使用 DB 唯一索引防止重複兌換，回傳兌換後鑽石餘額 | API + 防重複兌換機制 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-103 | 鑽石系統 | P0 | S2-W5 | 鑽石兌換星幣 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，接收兌換數量（diamondAmount），驗證鑽石餘額足夠，以樂觀鎖扣除 diamond_wallets.balance，呼叫內部 POST /internal/wallet/credit 發放星幣（換算比例 1 鑽石 = 20 星幣），寫入兌換紀錄 | API + 樂觀鎖 + 內部呼叫 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-104 | 鑽石系統 | P0 | S2-W4 | 查詢鑽石餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/diamond/balance，Gateway 解析 JWT 注入 X-Player-Id，從 PostgreSQL diamond_wallets 查詢 balance，回傳 { balance, exchangeRate: 20 } | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
小計預估工時 | [6 empty] | 44
▌ 組員 D — Rank / Admin / Notification / DevOps
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-002 | 全域 | P0 | S0-W1 | Docker Compose 整合環境建置 | 撰寫 docker-compose.yml，包含 PostgreSQL 16、MySQL 8.4、Redis 7、Kafka 7.6.1（KRaft 模式，無 Zookeeper）、Kafka UI，並掛載 lucky_kafka_data volume 持久化，確保一鍵啟動 | docker-compose.yml + .env.example | 5 | ✅ 已完成
T-003 | 全域 | P0 | S0-W1 | 各 Service Spring Boot 專案初始化 | 使用 Spring Initializr 建立五個 Spring Boot 3.x 專案（Java 21），設定共用 pom.xml 依賴版本管理，確認各服務可獨立啟動 | 五個 Spring Boot 專案骨架 | 4 | ✅ 已完成
T-040 | Rank Service | P0 | S1-W3 | Redis ZSet 全服排行榜實作 | 使用 ZADD 維護 rank:global:coins ZSet（score=當前持幣量），玩家帳務異動時由 Kafka wallet.credit/debit 事件觸發更新，ZREVRANK 查詢名次，ZREVRANGE 取前 100 | RankService.java + Kafka Consumer + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-041 | Rank Service | P0 | S2-W4 | 好友排行榜實作 | 玩家好友關係更新時，重建 rank:friend:{playerId} ZSet（只含好友），支援查詢好友排行榜前 20 名，ZSet TTL 24 小時（關係異動時重建） | 好友排行榜邏輯 + API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-042 | Rank Service | P0 | S2-W4 | 排行榜查詢 API 實作 | 實作 GET /api/v1/rank/global（全服前100）與 /rank/friends（好友榜），回傳 playerId、暱稱、頭像、持幣量、排名，支援查詢自己當前排名 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-043 | Rank Service | P1 | S2-W5 | 每週排行榜重置排程 | 每週一 00:00（UTC+8）執行 Spring @Scheduled 任務，快照本週冠軍至 rank_history 表，清空 ZSet 重新計算，發送 Kafka notification.push 通知上週 TOP3 | 排程任務 + 歷史快照 + 通知 | 4 | ✅ 已完成
T-044 | Rank Service | P1 | S2-W5 | 每日持幣快照任務 | 每日 00:00 快照各玩家持幣量至 rank_daily_snapshots 表，供歷史排行榜查詢（「昨日你的排名是第幾名」功能），避免 Redis 資料揮發 | 排程任務 + DB 快照 | 3 | ✅ 已完成
T-045 | Rank Service | P2 | S2-W5 | 今日贏幣王排行榜 | 維護 rank:daily:winnings ZSet，記錄每位玩家當日累計中獎金額（非持幣），每日重置，展示當日最大贏家排行，激勵玩家活躍度 | ZSet 設計 + API | 3 | ⬜ 未開始
T-050 | Admin Service | P1 | S2-W5 | Admin 後台 JWT 認證（角色區分） | Admin 使用獨立 JWT Secret（與玩家區隔），角色分 SUPER_ADMIN / OPERATOR，Spring Security 設定 /admin/** 路徑需 ADMIN role，普通玩家 Token 無法存取 | Admin JWT + Security Config | 3 | ✅ 已完成
T-051 | Admin Service | P1 | S2-W5 | 玩家帳號管理 API（後台） | 實作玩家列表查詢（分頁/關鍵字搜尋）、查看單一玩家詳情（餘額/對局紀錄/帳務）、停用/啟用帳號功能，停用後該玩家 JWT 立即失效（Redis 黑名單） | Admin API + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-052 | Admin Service | P1 | S2-W5 | 星幣流通量報表 API | 統計全平台總發放星幣（簽到/任務/派彩）vs 總消耗星幣（下注/手續費），計算流通量趨勢，支援日/週/月維度查詢，資料來源為 wallet_transactions 彙整 | 報表 API + SQL 彙整查詢 | 4 | ✅ 已完成
T-053 | Admin Service | P1 | S2-W5 | 遊戲 RTP 監控儀表板 API | 查詢各遊戲（老虎機/百家樂）近期實際 RTP，與設計 RTP 比對，標記偏差 > 5% 的異常，支援時間區間篩選 | 報表 API | 3 | ✅ 已完成
T-054 | Admin Service | P2 | S2-W5 | 異常玩家偵測機制 | 設定告警規則：單局中獎超過 50,000 星幣、30 分鐘內下注超過 100 次、帳務異動頻率異常，觸發告警寫入 admin_alerts 表，發送 Kafka notification.push 通知管理員 | 告警規則引擎 + Kafka Producer | 5 | ⬜ 未開始
T-055 | Admin Service | P2 | S2-W5 | 手動發放星幣 API（GM 工具） | Admin 可對指定玩家手動發放星幣（含原因備註），寫入 wallet_transactions（sub_type=GM_REWARD），留有完整操作日誌（操作者帳號/時間/原因） | Admin API + 操作日誌 | 3 | ⬜ 未開始
T-070 | Notification Service | P1 | S2-W5 | WebSocket STOMP Server 建立 | 建立 Spring WebSocket 伺服器，設定 STOMP 協議端點 /ws，玩家連線後訂閱 /user/queue/notifications 私人頻道與 /topic/rank 公共頻道 | WebSocketConfig.java + 連線測試 | 4 | ✅ 已完成
T-071 | Notification Service | P1 | S2-W5 | Kafka → WebSocket 推播橋接 | 消費 Kafka notification.push 事件（包含 targetPlayerId、type、payload），根據 type 推播至對應的 WebSocket 頻道（私人通知或廣播），使用 SimpMessagingTemplate 發送 | NotificationConsumer.java + 推播邏輯 | 4 | ✅ 已完成
T-072 | Notification Service | P1 | S2-W5 | 遊戲結果推播 | 消費 Kafka game.result 事件，組裝遊戲結果 payload（roundId/result/winAmount/balanceAfter），推播至玩家私人頻道，前端接收後更新畫面（不需輪詢） | 游戲結果推播邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-073 | Notification Service | P2 | S2-W5 | 排行榜變動廣播 | 消費 Kafka rank.update 事件，若 TOP10 排名有變動，廣播最新排行榜至 /topic/rank，前端即時更新排行榜畫面，避免每個玩家輪詢排行榜 API | 排行榜廣播邏輯 | 3 | ⬜ 未開始
T-090 | 測試/DevOps | P0 | S3-W6 | JMeter 高併發壓力測試腳本 | 設計壓力測試情境：1,000 玩家同時下注老虎機（持續 60 秒），驗證：帳務無超扣、冪等鍵正確防重複、Response Time P99 < 500ms、無 5xx 錯誤 | JMeter .jmx 腳本 + 壓測報告 | 5 | ⚠️ 部分完成
T-091 | 測試/DevOps | P0 | S3-W7 | 帳務一致性自動化驗證腳本 | 壓測結束後執行 SQL 對帳腳本：驗證 wallets.balance 與 wallet_transactions 流水加總一致、無負餘額玩家、frozenAmount 全部歸零 | 對帳 SQL + 驗證腳本 | 3 | ✅ 已完成
T-092 | 測試/DevOps | P1 | S2-W5 | Swagger UI API 文件整合 | 各 Service 整合 springdoc-openapi，產出完整 API 文件，包含 Request/Response Schema、錯誤碼說明、認證方式說明，Gateway 聚合各 Service 文件 | Swagger 設定 + 文件驗證 | 3 | ✅ 已完成
T-100 | 鑽石系統 | P0 | S2-W4 | 資料庫 Schema 新增鑽石相關表 | 新增 diamond_cards 表（id、card_code UNIQUE、face_value、is_redeemed、redeemed_by、redeemed_at）與 diamond_wallets 表（player_id PK、balance、version），diamond_cards 存 MySQL，diamond_wallets 存 PostgreSQL，與現有 wallets 表同庫 | database/mysql/init.sql 更新 + database/postgres/init.sql 更新 | 3 | ✅ 已完成
T-105 | 鑽石系統 | P1 | S2-W5 | 批量生成點數卡序號 API（後台） | 實作 POST /admin/diamond/cards，Admin 指定張數（count）與每張面額（faceValue），系統產生對應數量的 UUID-based card_code（格式：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX），批量寫入 diamond_cards（is_redeemed=false），回傳生成的序號清單供匯出 | Admin API + 序號產生邏輯 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-106 | 鑽石系統 | P1 | S2-W5 | 查詢點數卡列表與兌換狀態 API（後台） | 實作 GET /admin/diamond/cards，支援分頁與狀態過濾（all/redeemed/unredeemed），回傳 card_code、face_value、is_redeemed、redeemed_by（playerId）、redeemed_at，供管理員追蹤序號使用狀況 | Admin API + 分頁查詢 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
小計預估工時 | [6 empty] | 86
▌ 組員 E — React 前端全端整合
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-004 | 全域 | P0 | S0-W1 | React 前端專案初始化 | 使用 Create React App 或 Vite 建立 React 18 專案，整合 Redux Toolkit、React Router、Tailwind CSS、Axios，設定 ESLint + Prettier | React 專案骨架 + package.json | 3 | ✅ 已完成
T-080 | 前端 | P0 | S1-W2 | 登入/註冊頁面實作 | 實作登入表單（帳號/密碼）與註冊表單（帳號/密碼/暱稱），串接 Member Service API，JWT Token 存入 localStorage，登入後跳轉遊戲大廳，加入 Loading 狀態與錯誤訊息顯示 | Login.jsx + Register.jsx + AuthSlice | 4 | ✅ 已完成
T-081 | 前端 | P0 | S1-W3 | Redux Toolkit 全域狀態設計 | 設計 authSlice（JWT/玩家資訊）、walletSlice（星幣餘額）、gameSlice（遊戲狀態/結果）、rankSlice（排行榜），建立 Axios interceptor 自動帶 Authorization Header | store.js + 各 Slice 定義 | 4 | ✅ 已完成
T-082 | 前端 | P0 | S2-W4 | 遊戲大廳頁面實作 | 實作遊戲大廳（Game Lobby），展示可進入的遊戲卡片（老虎機/百家樂），顯示玩家當前星幣餘額、每日簽到按鈕、通知中心 icon | Lobby.jsx + 遊戲卡片組件 | 3 | ✅ 已完成
T-083 | 前端 | P0 | S2-W4 | 老虎機遊戲頁面實作 | 實作老虎機 UI：3x3 滾輪顯示區、符號動畫（CSS transition）、下注金額選擇（100/500/1000/MAX）、SPIN 按鈕、中獎高亮動畫、本局派彩顯示，串接 /game/slot/spin API | SlotGame.jsx + 動畫 CSS | 8 | ✅ 已完成
T-084 | 前端 | P0 | S2-W5 | WebSocket 連線管理 | 實作 WebSocket Hook（useWebSocket），連線至 /ws、訂閱 /user/queue/notifications，接收遊戲結果後更新 Redux gameSlice，斷線自動重連（指數退避），連線狀態顯示 | useWebSocket.js + 重連邏輯 | 5 | ⚠️ 部分完成
T-085 | 前端 | P1 | S2-W5 | 排行榜頁面實作 | 實作排行榜頁面，分頁顯示全服 TOP100 與好友榜，WebSocket 訂閱 /topic/rank 即時更新，自己的排名高亮顯示，支援搜尋好友名次 | Rank.jsx + 好友榜組件 | 4 | ⚠️ 部分完成
T-086 | 前端 | P1 | S2-W5 | 帳務明細頁面實作 | 實作帳務流水頁面，分頁列表顯示交易紀錄（下注/派彩/簽到/任務/贈送），支援類型篩選與日期區間查詢，各類型用不同顏色標示（扣款紅/入帳綠） | Transactions.jsx | 3 | ⚠️ 部分完成
T-087 | 前端 | P1 | S2-W5 | 百家樂遊戲頁面實作 | 實作百家樂牌桌 UI：莊/閒/和三個下注區、發牌動畫（翻牌效果）、點數顯示、結算結果顯示，串接 /game/baccarat/bet API | Baccarat.jsx + 發牌動畫 | 6 | ✅ 已完成
T-088 | 前端 | P1 | S2-W5 | 個人資料 / 好友管理頁面 | 實作玩家個人頁面（暱稱/頭像修改）、好友列表（加好友/刪除/贈送星幣）、每日簽到記錄（連續天數與獎勵進度條） | Profile.jsx + Friends.jsx | 4 | ⚠️ 部分完成
T-089 | 前端 | P2 | S2-W5 | RWD 響應式優化與手機版調整 | 確保所有頁面在手機（375px）、平板（768px）、桌面（1440px）三種斷點正常顯示，老虎機滾輪在手機版縮放適當，按鈕大小符合觸控操作 | RWD 調整 + 各裝置測試 | 4 | ✅ 已完成
T-107 | 鑽石系統 | P1 | S2-W5 | 鑽石錢包頁面實作（前端） | 新增 Diamond.jsx 頁面：① 顯示鑽石餘額（呼叫 GET /api/v1/wallet/diamond/balance）② 序號兌換表單（輸入 card_code，POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，成功後更新餘額與顯示獲得鑽石數）③ 鑽石換星幣區塊（輸入兌換數量，POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，顯示換算預覽 1:20，成功後更新星幣與鑽石雙餘額），新增 diamondSlice.js 管理鑽石狀態 | Diamond.jsx + diamondSlice.js + 串接 3 支 API | 5 | ✅ 已完成
小計預估工時 | [6 empty] | 48
▌ 全員協作
任務編號 | 所屬模組 | 優先級 | Sprint | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-006 | 全域 | P0 | S0-W1 | 資料庫 Schema 初版設計與 DDL 產出 | 依規格表設計所有 Table 的欄位、型別、索引、外鍵，撰寫 init.sql（掛載至 docker-entrypoint-initdb.d 一鍵建表）；後續可視需要導入 Flyway/Liquibase 管理 migration | database/postgres/init.sql + database/mysql/init.sql | 6 | ✅ 已完成
T-093 | 測試/DevOps | P0 | S4-W8 | End-to-End 整合測試 | 手動執行完整流程測試：註冊→領新手禮→簽到→老虎機下注→中獎派彩→查帳務→查排行榜→贈送好友→百家樂下注→結算。記錄測試結果與 Bug List | E2E 測試紀錄文件 | 4 | ⬜ 未開始
小計預估工時 | [6 empty] | 6

## 📅 Sprint 時程甘特
📅 Sprint 0 — W1 環境建置 （5/29）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-000 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | GitHub Repo 建立與分支策略制定 | 建立 monorepo 或 multi-repo 結構，制定 main/develop/feature/* 分支規範，設定 PR template 與 Code Review 規則 | GitHub Repo + README + CONTRIBUTING.md | 3 | ✅ 已完成
T-001 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | 架構圖定稿與技術決策文件（ADR） | 確認五個 Service 的邊界、Kafka Topic 命名、DB 分配（PostgreSQL vs MySQL）、Redis 用途，產出 ADR 文件 | architecture.md + ADR-001.md | 4 | ✅ 已完成
T-002 | 全域 | 許銘仁 | P0 | Docker Compose 整合環境建置 | 撰寫 docker-compose.yml，包含 PostgreSQL 16、MySQL 8.4、Redis 7、Kafka 7.6.1（KRaft 模式，無 Zookeeper）、Kafka UI，並掛載 lucky_kafka_data volume 持久化，確保一鍵啟動 | docker-compose.yml + .env.example | 5 | ✅ 已完成
T-003 | 全域 | 許銘仁 | P0 | 各 Service Spring Boot 專案初始化 | 使用 Spring Initializr 建立五個 Spring Boot 3.x 專案（Java 21），設定共用 pom.xml 依賴版本管理，確認各服務可獨立啟動 | 五個 Spring Boot 專案骨架 | 4 | ✅ 已完成
T-004 | 全域 | 王竣揚 | P0 | React 前端專案初始化 | 使用 Create React App 或 Vite 建立 React 18 專案，整合 Redux Toolkit、React Router、Tailwind CSS、Axios，設定 ESLint + Prettier | React 專案骨架 + package.json | 3 | ✅ 已完成
T-005 | 全域 | 張鈞皓 | P0 | Kafka Topic 規劃與建立 | 定義所有 Topic 名稱（member.registered / wallet.debit / wallet.credit / game.result / rank.update / notification.push）與 Dead Letter Topics（wallet.debit.DLT / wallet.credit.DLT）、partition 數量、replication factor，寫入 init script | kafka-init.sh + topic 清單文件 | 2 | ✅ 已完成
T-006 | 全域 | 全員 | P0 | 資料庫 Schema 初版設計與 DDL 產出 | 依規格表設計所有 Table 的欄位、型別、索引、外鍵，撰寫 init.sql（掛載至 docker-entrypoint-initdb.d 一鍵建表）；後續可視需要導入 Flyway/Liquibase 管理 migration | database/postgres/init.sql + database/mysql/init.sql | 6 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0
📅 Sprint 1 — W2 核心功能（前半） （5/30–6/3）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-010 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | 會員註冊 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/register，驗證帳號唯一性、Email 格式、密碼強度（8碼以上含英數）、寫入 members 表，觸發新手禮包 Kafka 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-011 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | JWT 登入 / 登出 API 實作 | 實作 POST /api/v1/auth/login，驗證帳密後簽發 Access Token（15分鐘）+ Refresh Token（7天），存入 Redis；實作 /logout 撤銷 Token | API + JWT 工具類 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-012 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | JWT Token 刷新機制實作 | 實作 POST /api/v1/auth/refresh，驗證 Refresh Token 有效性（Redis），簽發新 Access Token，舊 Token 加入黑名單 | API + Redis Token 管理 | 3 | ✅ 已完成
T-013 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | Spring Security 過濾器鏈設定 | 設定 SecurityFilterChain，JWT Filter 攔截所有需認證 API，白名單放行 /auth/** 與 /internal/**，整合 Gateway 的 INTERNAL_SERVICE_SECRET 驗證 | SecurityConfig.java | 3 | ✅ 已完成
T-014 | Member Service | 張鈞皓 | P0 | 玩家個人資料 CRUD API | 實作 GET/PUT /api/v1/player/profile，可查詢與更新暱稱、頭像（Base64 或 URL），更新時驗證資料格式 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-015 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | 好友系統 API 實作 | 實作加好友（申請/接受/拒絕）、查詢好友列表、刪除好友，好友關係儲存於 friendships 表（雙向記錄），好友數上限 200 | API + DB 設計 | 4 | ✅ 已完成
T-020 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | Wallet 初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立） | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-021 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | 查詢星幣餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/balance，回傳 balance、frozen_amount、availableBalance，從 PostgreSQL 查詢，不走 Redis 快取（確保最新數據） | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-030 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | Provably Fair RNG 演算法實作 | 實作 SHA-256(serverSeed + clientSeed + nonce) 亂數引擎，每局開始前產生 serverSeedHash 回給玩家，遊戲結束後公開 serverSeed 供玩家驗證公平性 | RngEngine.java + 驗證工具 API + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-031 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | 老虎機遊戲邏輯實作 | 設計 5x3 滾輪、8種符號（權重設定）、9條連線、賠率表（三顆相同符號的倍率），依 RNG 結果計算停輪位置、判斷中獎線、計算派彩金額 | SlotGameService.java + 賠率表設定檔 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-060 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | Spring Cloud Gateway 路由設定 | 設定各 Service 路由規則（/api/v1/auth/** → Member Service 等），設定 CORS 跨域允許 React 前端 origin，設定 Load Balancer（本地開發用靜態配置） | application.yml 路由設定 | 3 | ✅ 已完成
T-080 | 前端 | 王竣揚 | P0 | 登入/註冊頁面實作 | 實作登入表單（帳號/密碼）與註冊表單（帳號/密碼/暱稱），串接 Member Service API，JWT Token 存入 localStorage，登入後跳轉遊戲大廳，加入 Loading 狀態與錯誤訊息顯示 | Login.jsx + Register.jsx + AuthSlice | 4 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0
📅 Sprint 1 — W3 核心功能（後半） （6/4–6/7）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-016 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | 任務系統資料結構設計 | 設計 task_definitions（任務定義表）與 player_tasks（玩家任務進度表），任務類型包含：首次登入、連續簽到、累計下注次數、邀請好友 | DB Schema + 任務清單文件 | 3 | ✅ 已完成
T-017 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | 每日簽到 API 實作 | 實作 POST /api/v1/wallet/daily-checkin，判斷今日是否已簽、計算連續天數、發送 Kafka wallet.credit 事件觸發 Wallet Service 入帳，DB 寫入 daily_checkins | API + Kafka Producer + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-018 | Member Service | 張鈞皓 | P1 | 新手禮包自動發放 | 消費 Kafka member.registered 事件，確認玩家 is_new_gift_claimed = false 後發送 wallet.credit 事件，更新 flag 防止重複發放 | Kafka Consumer + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-022 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | 下注扣款 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/debit，使用樂觀鎖（version 欄位）防超扣，冪等鍵防重複扣款，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.debit 事件 | API + 樂觀鎖實作 + 單元測試 | 6 | ✅ 已完成
T-023 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | 派彩入帳 API（內部呼叫） | 實作 POST /internal/wallet/credit，冪等鍵防重複入帳，更新 balance 並解凍 frozen_amount，寫入 wallet_transactions，發布 Kafka wallet.credit 事件 | API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-024 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | 冪等性防重複機制實作 | wallet_transactions.idempotency_key 設 UNIQUE 索引，debit/credit API 先查是否存在相同 key，存在則直接回傳原結果，不重複執行 | DB Index + 防重複邏輯 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-032 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | 老虎機遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/slot/spin，驗證下注金額合法性，呼叫 Wallet debit API 扣款，執行 RNG 計算結果，呼叫 Wallet credit API 派彩，發布 Kafka game.result 事件 | API + 流程串接 + 整合測試 | 6 | ✅ 已完成
T-040 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | Redis ZSet 全服排行榜實作 | 使用 ZADD 維護 rank:global:coins ZSet（score=當前持幣量），玩家帳務異動時由 Kafka wallet.credit/debit 事件觸發更新，ZREVRANK 查詢名次，ZREVRANGE 取前 100 | RankService.java + Kafka Consumer + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-061 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | Gateway JWT 驗證過濾器實作 | 實作 GlobalFilter 攔截所有請求，驗證 Authorization Bearer Token（呼叫 Redis 驗證是否在黑名單），驗證通過後解析 sub/role 注入 X-User-Id 與 X-User-Role Header 傳遞給下游 Service | JwtAuthFilter.java + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-081 | 前端 | 王竣揚 | P0 | Redux Toolkit 全域狀態設計 | 設計 authSlice（JWT/玩家資訊）、walletSlice（星幣餘額）、gameSlice（遊戲狀態/結果）、rankSlice（排行榜），建立 Axios interceptor 自動帶 Authorization Header | store.js + 各 Slice 定義 | 4 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0
📅 Sprint 2 — W4 業務邏輯整合（前半） （6/8–6/11）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-025 | Wallet Service | 林暐彧 | P0 | 帳務流水查詢 API | 實作 GET /api/v1/wallet/transactions，支援分頁（page/size）、類型過濾（DEBIT/CREDIT/BONUS）、日期區間查詢，使用 MySQL 讀庫（CQRS 分離） | API + 分頁查詢 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-026 | Wallet Service | 林暐彧 | P1 | 好友星幣贈送 API | 實作 POST /api/v1/wallet/gift，驗證每日贈送上限（5,000）與接收上限（10,000），使用 Redis 存當日累計量（TTL 到午夜重置），寫入 gift_logs，觸發雙向帳務異動 | API + Redis 限額 + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-027 | Wallet Service | 林暐彧 | P1 | 破產補助機制 API | 實作 POST /api/v1/wallet/bankruptcy-aid，驗證餘額 < 100 且當日未領過，發放 1,000 星幣，用 Redis 記錄當日已領狀態（TTL 到午夜） | API + Redis 狀態 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-033 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P0 | Redis 遊戲 Session 管理 | 每局遊戲建立 Redis Session（Key: game:session:{playerId}:{roundId}），存放 serverSeed、clientSeed、下注金額、遊戲狀態（STARTED/SETTLED），TTL 30 分鐘 | GameSessionService.java + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-034 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | 百家樂遊戲邏輯實作 | 實作標準百家樂規則：莊/閒各發2張、第三張補牌規則、點數計算（10以上只取個位數）、三種押注區（莊/閒/和），莊贏收 5% 傭金 | BaccaratGameService.java + 規則文件 + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-041 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | 好友排行榜實作 | 玩家好友關係更新時，重建 rank:friend:{playerId} ZSet（只含好友），支援查詢好友排行榜前 20 名，ZSet TTL 24 小時（關係異動時重建） | 好友排行榜邏輯 + API + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-042 | Rank Service | 許銘仁 | P0 | 排行榜查詢 API 實作 | 實作 GET /api/v1/rank/global（全服前100）與 /rank/friends（好友榜），回傳 playerId、暱稱、頭像、持幣量、排名，支援查詢自己當前排名 | API + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-062 | Gateway | 張鈞皓 | P0 | Resilience4j 限流設定 | 設定 Rate Limiter（每玩家每秒最多 10 次請求），超過回傳 429 Too Many Requests，防止刷局機器人；針對 /game/** 路徑設定更嚴格的限流（每秒 5 次） | Resilience4j 設定 + 測試 | 3 | ✅ 已完成
T-063 | Gateway | 張鈞皓 | P1 | Circuit Breaker 熔斷設定 | 設定各 Service 的熔斷規則（失敗率 > 50% 觸發熔斷，等待 10 秒後 half-open 探測），熔斷時回傳友善錯誤訊息而非 500 | Circuit Breaker 設定 | 2 | ✅ 已完成
T-082 | 前端 | 王竣揚 | P0 | 遊戲大廳頁面實作 | 實作遊戲大廳（Game Lobby），展示可進入的遊戲卡片（老虎機/百家樂），顯示玩家當前星幣餘額、每日簽到按鈕、通知中心 icon | Lobby.jsx + 遊戲卡片組件 | 3 | ✅ 已完成
T-083 | 前端 | 王竣揚 | P0 | 老虎機遊戲頁面實作 | 實作老虎機 UI：3x3 滾輪顯示區、符號動畫（CSS transition）、下注金額選擇（100/500/1000/MAX）、SPIN 按鈕、中獎高亮動畫、本局派彩顯示，串接 /game/slot/spin API | SlotGame.jsx + 動畫 CSS | 8 | ✅ 已完成
T-100 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P0 | 資料庫 Schema 新增鑽石相關表 | 新增 diamond_cards 表（id、card_code UNIQUE、face_value、is_redeemed、redeemed_by、redeemed_at）與 diamond_wallets 表（player_id PK、balance、version），diamond_cards 存 MySQL，diamond_wallets 存 PostgreSQL，與現有 wallets 表同庫 | database/mysql/init.sql 更新 + database/postgres/init.sql 更新 | 3 | ✅ 已完成
T-101 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | 鑽石錢包初始化（開戶） | 消費 Kafka member.registered 事件，為新玩家建立 diamond_wallets 記錄（balance=0, version=0），確保冪等性（同一 playerId 不重複建立），與 T-020 Wallet 初始化邏輯平行 | Kafka Consumer + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
T-102 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | 點數卡序號兌換鑽石 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，玩家輸入 card_code，驗證序號存在且未被兌換（is_redeemed=false），原子性更新 diamond_cards.is_redeemed=true 並加入 diamond_wallets.balance，使用 DB 唯一索引防止重複兌換，回傳兌換後鑽石餘額 | API + 防重複兌換機制 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-104 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | 查詢鑽石餘額 API | 實作 GET /api/v1/wallet/diamond/balance，Gateway 解析 JWT 注入 X-Player-Id，從 PostgreSQL diamond_wallets 查詢 balance，回傳 { balance, exchangeRate: 20 } | API + 單元測試 | 2 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 11
📅 Sprint 2 — W5 業務邏輯整合（後半） （6/12–6/18・開發截止）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-028 | Wallet Service | 林暐彧 | P2 | Kafka 消費失敗 Dead Letter Queue 處理 | 設定 wallet.credit.DLT 與 wallet.debit.DLT，消費失敗超過 3 次的訊息轉入 DLT，Admin 可查詢並手動重試，記錄失敗原因至 DB | DLT Consumer + Admin 查詢 API | 4 | ✅ 已完成
T-035 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | 百家樂遊戲 API 實作 | 實作 POST /api/v1/game/baccarat/bet 與 /result，支援一局多區押注，結算後統一計算各押注區派彩，串接 Wallet debit/credit | API + 整合測試 | 5 | ✅ 已完成
T-036 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | RNG 公平性驗證 API（玩家自驗） | 實作 GET /api/v1/game/verify/{roundId}，玩家可輸入 serverSeed 自行驗證該局結果是否被竄改，系統重算並比對，提供公平性保證 | API + 驗證邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-037 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P2 | 遊戲 RTP 統計（近萬局） | 定期（每小時）統計各遊戲近 10,000 局的實際 RTP（實際派彩總額 / 總下注額），寫入 game_rtp_stats 表，供 Admin 查看是否偏離設計 RTP | 排程任務 + RTP 統計 API | 4 | ✅ 已完成
T-038 | RNG Game Service | 黃崇瑜 | P1 | 捕魚機遊戲實作（邏輯 + Session + API） | 實作 Provably Fair 多魚種捕魚機：建立場次（buy-in 帶入局內餘額）、批次開砲即時結算、玩家自驗（verify-shot）、閒置場次 @Scheduled 自動結算回款；Redis Session 以 SCAN 列舉管理 | FishingService/FishingSessionStore + API /api/v1/game/fishing/{start,active,shots,end,verify-shot} + 單元測試 | 8 | ✅ 已完成
T-043 | Rank Service | 許銘仁 | P1 | 每週排行榜重置排程 | 每週一 00:00（UTC+8）執行 Spring @Scheduled 任務，快照本週冠軍至 rank_history 表，清空 ZSet 重新計算，發送 Kafka notification.push 通知上週 TOP3 | 排程任務 + 歷史快照 + 通知 | 4 | ✅ 已完成
T-044 | Rank Service | 許銘仁 | P1 | 每日持幣快照任務 | 每日 00:00 快照各玩家持幣量至 rank_daily_snapshots 表，供歷史排行榜查詢（「昨日你的排名是第幾名」功能），避免 Redis 資料揮發 | 排程任務 + DB 快照 | 3 | ✅ 已完成
T-045 | Rank Service | 許銘仁 | P2 | 今日贏幣王排行榜 | 維護 rank:daily:winnings ZSet，記錄每位玩家當日累計中獎金額（非持幣），每日重置，展示當日最大贏家排行，激勵玩家活躍度 | ZSet 設計 + API | 3 | ⬜ 未開始
T-050 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | Admin 後台 JWT 認證（角色區分） | Admin 使用獨立 JWT Secret（與玩家區隔），角色分 SUPER_ADMIN / OPERATOR，Spring Security 設定 /admin/** 路徑需 ADMIN role，普通玩家 Token 無法存取 | Admin JWT + Security Config | 3 | ✅ 已完成
T-051 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | 玩家帳號管理 API（後台） | 實作玩家列表查詢（分頁/關鍵字搜尋）、查看單一玩家詳情（餘額/對局紀錄/帳務）、停用/啟用帳號功能，停用後該玩家 JWT 立即失效（Redis 黑名單） | Admin API + 單元測試 | 5 | ✅ 已完成
T-052 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | 星幣流通量報表 API | 統計全平台總發放星幣（簽到/任務/派彩）vs 總消耗星幣（下注/手續費），計算流通量趨勢，支援日/週/月維度查詢，資料來源為 wallet_transactions 彙整 | 報表 API + SQL 彙整查詢 | 4 | ✅ 已完成
T-053 | Admin Service | 許銘仁 | P1 | 遊戲 RTP 監控儀表板 API | 查詢各遊戲（老虎機/百家樂）近期實際 RTP，與設計 RTP 比對，標記偏差 > 5% 的異常，支援時間區間篩選 | 報表 API | 3 | ✅ 已完成
T-054 | Admin Service | 許銘仁 | P2 | 異常玩家偵測機制 | 設定告警規則：單局中獎超過 50,000 星幣、30 分鐘內下注超過 100 次、帳務異動頻率異常，觸發告警寫入 admin_alerts 表，發送 Kafka notification.push 通知管理員 | 告警規則引擎 + Kafka Producer | 5 | ⬜ 未開始
T-055 | Admin Service | 許銘仁 | P2 | 手動發放星幣 API（GM 工具） | Admin 可對指定玩家手動發放星幣（含原因備註），寫入 wallet_transactions（sub_type=GM_REWARD），留有完整操作日誌（操作者帳號/時間/原因） | Admin API + 操作日誌 | 3 | ⬜ 未開始
T-070 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | WebSocket STOMP Server 建立 | 建立 Spring WebSocket 伺服器，設定 STOMP 協議端點 /ws，玩家連線後訂閱 /user/queue/notifications 私人頻道與 /topic/rank 公共頻道 | WebSocketConfig.java + 連線測試 | 4 | ✅ 已完成
T-071 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | Kafka → WebSocket 推播橋接 | 消費 Kafka notification.push 事件（包含 targetPlayerId、type、payload），根據 type 推播至對應的 WebSocket 頻道（私人通知或廣播），使用 SimpMessagingTemplate 發送 | NotificationConsumer.java + 推播邏輯 | 4 | ✅ 已完成
T-072 | Notification Service | 許銘仁 | P1 | 遊戲結果推播 | 消費 Kafka game.result 事件，組裝遊戲結果 payload（roundId/result/winAmount/balanceAfter），推播至玩家私人頻道，前端接收後更新畫面（不需輪詢） | 游戲結果推播邏輯 | 3 | ✅ 已完成
T-073 | Notification Service | 許銘仁 | P2 | 排行榜變動廣播 | 消費 Kafka rank.update 事件，若 TOP10 排名有變動，廣播最新排行榜至 /topic/rank，前端即時更新排行榜畫面，避免每個玩家輪詢排行榜 API | 排行榜廣播邏輯 | 3 | ⬜ 未開始
T-084 | 前端 | 王竣揚 | P0 | WebSocket 連線管理 | 實作 WebSocket Hook（useWebSocket），連線至 /ws、訂閱 /user/queue/notifications，接收遊戲結果後更新 Redux gameSlice，斷線自動重連（指數退避），連線狀態顯示 | useWebSocket.js + 重連邏輯 | 5 | ⚠️ 部分完成
T-085 | 前端 | 王竣揚 | P1 | 排行榜頁面實作 | 實作排行榜頁面，分頁顯示全服 TOP100 與好友榜，WebSocket 訂閱 /topic/rank 即時更新，自己的排名高亮顯示，支援搜尋好友名次 | Rank.jsx + 好友榜組件 | 4 | ⚠️ 部分完成
T-086 | 前端 | 王竣揚 | P1 | 帳務明細頁面實作 | 實作帳務流水頁面，分頁列表顯示交易紀錄（下注/派彩/簽到/任務/贈送），支援類型篩選與日期區間查詢，各類型用不同顏色標示（扣款紅/入帳綠） | Transactions.jsx | 3 | ⚠️ 部分完成
T-087 | 前端 | 王竣揚 | P1 | 百家樂遊戲頁面實作 | 實作百家樂牌桌 UI：莊/閒/和三個下注區、發牌動畫（翻牌效果）、點數顯示、結算結果顯示，串接 /game/baccarat/bet API | Baccarat.jsx + 發牌動畫 | 6 | ✅ 已完成
T-088 | 前端 | 王竣揚 | P1 | 個人資料 / 好友管理頁面 | 實作玩家個人頁面（暱稱/頭像修改）、好友列表（加好友/刪除/贈送星幣）、每日簽到記錄（連續天數與獎勵進度條） | Profile.jsx + Friends.jsx | 4 | ⚠️ 部分完成
T-089 | 前端 | 王竣揚 | P2 | RWD 響應式優化與手機版調整 | 確保所有頁面在手機（375px）、平板（768px）、桌面（1440px）三種斷點正常顯示，老虎機滾輪在手機版縮放適當，按鈕大小符合觸控操作 | RWD 調整 + 各裝置測試 | 4 | ✅ 已完成
T-092 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P1 | Swagger UI API 文件整合 | 各 Service 整合 springdoc-openapi，產出完整 API 文件，包含 Request/Response Schema、錯誤碼說明、認證方式說明，Gateway 聚合各 Service 文件 | Swagger 設定 + 文件驗證 | 3 | ✅ 已完成
T-103 | 鑽石系統 | 林暐彧 | P0 | 鑽石兌換星幣 API | 實作 POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，接收兌換數量（diamondAmount），驗證鑽石餘額足夠，以樂觀鎖扣除 diamond_wallets.balance，呼叫內部 POST /internal/wallet/credit 發放星幣（換算比例 1 鑽石 = 20 星幣），寫入兌換紀錄 | API + 樂觀鎖 + 內部呼叫 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-105 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P1 | 批量生成點數卡序號 API（後台） | 實作 POST /admin/diamond/cards，Admin 指定張數（count）與每張面額（faceValue），系統產生對應數量的 UUID-based card_code（格式：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX），批量寫入 diamond_cards（is_redeemed=false），回傳生成的序號清單供匯出 | Admin API + 序號產生邏輯 + 單元測試 | 4 | ✅ 已完成
T-106 | 鑽石系統 | 許銘仁 | P1 | 查詢點數卡列表與兌換狀態 API（後台） | 實作 GET /admin/diamond/cards，支援分頁與狀態過濾（all/redeemed/unredeemed），回傳 card_code、face_value、is_redeemed、redeemed_by（playerId）、redeemed_at，供管理員追蹤序號使用狀況 | Admin API + 分頁查詢 + 單元測試 | 3 | ✅ 已完成
T-107 | 鑽石系統 | 王竣揚 | P1 | 鑽石錢包頁面實作（前端） | 新增 Diamond.jsx 頁面：① 顯示鑽石餘額（呼叫 GET /api/v1/wallet/diamond/balance）② 序號兌換表單（輸入 card_code，POST /api/v1/wallet/diamond/redeem，成功後更新餘額與顯示獲得鑽石數）③ 鑽石換星幣區塊（輸入兌換數量，POST /api/v1/wallet/diamond/exchange，顯示換算預覽 1:20，成功後更新星幣與鑽石雙餘額），新增 diamondSlice.js 管理鑽石狀態 | Diamond.jsx + diamondSlice.js + 串接 3 支 API | 5 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 24
📅 Sprint 3 — W6 完整測試（前半） （6/22–6/25・測試開始）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-090 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P0 | JMeter 高併發壓力測試腳本 | 設計壓力測試情境：1,000 玩家同時下注老虎機（持續 60 秒），驗證：帳務無超扣、冪等鍵正確防重複、Response Time P99 < 500ms、無 5xx 錯誤 | JMeter .jmx 腳本 + 壓測報告 | 5 | ⚠️ 部分完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0
📅 Sprint 3 — W7 完整測試（後半） （6/26–6/29）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-091 | 測試/DevOps | 許銘仁 | P0 | 帳務一致性自動化驗證腳本 | 壓測結束後執行 SQL 對帳腳本：驗證 wallets.balance 與 wallet_transactions 流水加總一致、無負餘額玩家、frozenAmount 全部歸零 | 對帳 SQL + 驗證腳本 | 3 | ✅ 已完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0
📅 Sprint 4 — W8 收尾與簡報 （6/30–7/3）
任務編號 | 所屬模組 | 負責人 | 優先級 | 任務名稱 | 工作說明 | 交付物 | 預估工時(h) | 狀態
T-093 | 測試/DevOps | 全員 | P0 | End-to-End 整合測試 | 手動執行完整流程測試：註冊→領新手禮→簽到→老虎機下注→中獎派彩→查帳務→查排行榜→贈送好友→百家樂下注→結算。記錄測試結果與 Bug List | E2E 測試紀錄文件 | 4 | ⬜ 未開始
T-094 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | 專案 README 與部署文件 | 撰寫完整 README（專案介紹/架構圖/快速啟動步驟/環境變數說明），撰寫本機部署 SOP（Docker Compose 一鍵啟動 + 資料初始化），確保新成員可在 30 分鐘內跑起環境 | README.md + DEPLOY.md | 3 | ✅ 已完成
T-095 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | 架構決策文件（ADR）整理 | 整理所有重要技術決策文件（為何選 Provably Fair RNG / 為何用樂觀鎖 / 為何 PostgreSQL 放帳務），每份 ADR 包含：背景/選項/決策/後果 | ADR-001 ~ ADR-005.md | 3 | ⚠️ 部分完成
T-096 | 收尾文件 | 張鈞皓 | P0 | 結業簡報製作 | 製作 15 分鐘結業簡報：專案背景/技術架構/Provably Fair 演算法展示/高併發防超扣展示/壓測結果/Demo 影片 | PowerPoint 簡報 + Demo 影片 | 4 | ⚠️ 部分完成
本週小計工時 | [6 empty] | 0

## 📊 視覺化甘特圖
📊 幸運星幣城 — 8 週視覺化甘特圖 / 排程總表 | [12 empty] | 時間
負責人 / 排程 |  |  |  | S0 | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
負責人 | 任務編號 | 任務名稱 | 優先級 | W1 5/29 | W2 5/30-6/3 | W3 6/4-6/7 | W4 6/8-6/11 | W5 6/12-6/18 | W6 6/22-6/25 | W7 6/26-6/29 | W8 6/30-7/3 | 狀態
▌ 張鈞皓（合計 63h，共 19 項任務）
張鈞皓 | T-000 | GitHub Repo 建立與分支策略制定 | P0 | 3 | [7 empty] | ✅ 已完成 | 5/27(3h)
張鈞皓 | T-001 | 架構圖定稿與技術決策文件（ADR） | P0 | 4 | [7 empty] | ✅ 已完成 | 5/27(4h)
張鈞皓 | T-005 | Kafka Topic 規劃與建立 | P0 | 2 | [7 empty] | ✅ 已完成 | 5/28(2h)
張鈞皓 | T-010 | 會員註冊 API 實作 | P0 |  | 4 | [6 empty] | ✅ 已完成 | 5/28(4h)
張鈞皓 | T-011 | JWT 登入 / 登出 API 實作 | P0 |  | 5 | [6 empty] | ✅ 已完成 | 5/28(2h) | 5/29(2h)
張鈞皓 | T-012 | JWT Token 刷新機制實作 | P0 |  | 3 | [6 empty] | ✅ 已完成 | 5/29(2h)
張鈞皓 | T-013 | Spring Security 過濾器鏈設定 | P0 |  | 3 | [6 empty] | ✅ 已完成 | 5/29(2h)
張鈞皓 | T-014 | 玩家個人資料 CRUD API | P0 |  | 3 | [6 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-015 | 好友系統 API 實作 | P1 |  | 4 | [6 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-060 | Spring Cloud Gateway 路由設定 | P0 |  | 3 | [6 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-016 | 任務系統資料結構設計 | P1 |  |  | 3 | [5 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-017 | 每日簽到 API 實作 | P1 |  |  | 4 | [5 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-018 | 新手禮包自動發放 | P1 |  |  | 3 | [5 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-061 | Gateway JWT 驗證過濾器實作 | P0 |  |  | 4 | [5 empty] | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-062 | Resilience4j 限流設定 | P0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-063 | Circuit Breaker 熔斷設定 | P1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-094 | 專案 README 與部署文件 | P0 | [7 empty] | 3 | ✅ 已完成
張鈞皓 | T-095 | 架構決策文件（ADR）整理 | P0 | [7 empty] | 3 | ⚠️ 部分完成
張鈞皓 | T-096 | 結業簡報製作 | P0 | [7 empty] | 4 | ⚠️ 部分完成
▌ 黃崇瑜（合計 51h，共 9 項任務）
黃崇瑜 | T-030 | Provably Fair RNG 演算法實作 | P0 |  | 6 | [6 empty] | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-031 | 老虎機遊戲邏輯實作 | P0 |  | 8 | [6 empty] | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-032 | 老虎機遊戲 API 實作 | P0 |  |  | 6 | [5 empty] | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-033 | Redis 遊戲 Session 管理 | P0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-034 | 百家樂遊戲邏輯實作 | P1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-035 | 百家樂遊戲 API 實作 | P1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-036 | RNG 公平性驗證 API（玩家自驗） | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-037 | 遊戲 RTP 統計（近萬局） | P2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
黃崇瑜 | T-038 | 捕魚機遊戲實作（邏輯 + Session + API） | P1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ✅ 已完成
▌ 林暐彧（合計 46h，共 13 項任務）
林暐彧 | T-020 | Wallet 初始化（開戶） | P0 |  | 3 | [6 empty] | ✅ 已完成
林暐彧 | T-021 | 查詢星幣餘額 API | P0 |  | 2 | [6 empty] | ✅ 已完成
林暐彧 | T-022 | 下注扣款 API（內部呼叫） | P0 |  |  | 6 | [5 empty] | ✅ 已完成
林暐彧 | T-023 | 派彩入帳 API（內部呼叫） | P0 |  |  | 4 | [5 empty] | ✅ 已完成
林暐彧 | T-024 | 冪等性防重複機制實作 | P0 |  |  | 3 | [5 empty] | ✅ 已完成
林暐彧 | T-025 | 帳務流水查詢 API | P0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-026 | 好友星幣贈送 API | P1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-027 | 破產補助機制 API | P1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-101 | 鑽石錢包初始化（開戶） | P0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-102 | 點數卡序號兌換鑽石 API | P0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-104 | 查詢鑽石餘額 API | P0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-103 | 鑽石兌換星幣 API | P0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
林暐彧 | T-028 | Kafka 消費失敗 Dead Letter Queue 處理 | P2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
▌ 許銘仁（合計 89h，共 24 項任務）
許銘仁 | T-002 | Docker Compose 整合環境建置 | P0 | 5 | [7 empty] | ✅ 已完成
許銘仁 | T-003 | 各 Service Spring Boot 專案初始化 | P0 | 4 | [7 empty] | ✅ 已完成
許銘仁 | T-040 | Redis ZSet 全服排行榜實作 | P0 |  |  | 5 | [5 empty] | ✅ 已完成
許銘仁 | T-041 | 好友排行榜實作 | P0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-042 | 排行榜查詢 API 實作 | P0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-100 | 資料庫 Schema 新增鑽石相關表 | P0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-043 | 每週排行榜重置排程 | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-050 | Admin 後台 JWT 認證（角色區分） | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-051 | 玩家帳號管理 API（後台） | P1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-070 | WebSocket STOMP Server 建立 | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-071 | Kafka → WebSocket 推播橋接 | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-105 | 批量生成點數卡序號 API（後台） | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-106 | 查詢點數卡列表與兌換狀態 API（後台） | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-044 | 每日持幣快照任務 | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-052 | 星幣流通量報表 API | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-053 | 遊戲 RTP 監控儀表板 API | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-072 | 遊戲結果推播 | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-073 | 排行榜變動廣播 | P2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ⬜ 未開始
許銘仁 | T-090 | JMeter 高併發壓力測試腳本 | P0 | [5 empty] | 5 |  |  | ⚠️ 部分完成
許銘仁 | T-045 | 今日贏幣王排行榜 | P2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ⬜ 未開始
許銘仁 | T-054 | 異常玩家偵測機制 | P2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | ⬜ 未開始
許銘仁 | T-055 | 手動發放星幣 API（GM 工具） | P2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ⬜ 未開始
許銘仁 | T-091 | 帳務一致性自動化驗證腳本 | P0 | [6 empty] | 3 |  | ✅ 已完成
許銘仁 | T-092 | Swagger UI API 文件整合 | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ✅ 已完成
▌ 王竣揚（合計 53h，共 12 項任務）
王竣揚 | T-004 | React 前端專案初始化 | P0 | 3 | [7 empty] | ✅ 已完成
王竣揚 | T-080 | 登入/註冊頁面實作 | P0 |  | 4 | [6 empty] | ✅ 已完成
王竣揚 | T-081 | Redux Toolkit 全域狀態設計 | P0 |  |  | 4 | [5 empty] | ✅ 已完成
王竣揚 | T-082 | 遊戲大廳頁面實作 | P0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ✅ 已完成
王竣揚 | T-083 | 老虎機遊戲頁面實作 | P0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ✅ 已完成
王竣揚 | T-084 | WebSocket 連線管理 | P0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | ⚠️ 部分完成
王竣揚 | T-085 | 排行榜頁面實作 | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ⚠️ 部分完成
王竣揚 | T-086 | 帳務明細頁面實作 | P1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ⚠️ 部分完成
王竣揚 | T-087 | 百家樂遊戲頁面實作 | P1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | ✅ 已完成
王竣揚 | T-088 | 個人資料 / 好友管理頁面 | P1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ⚠️ 部分完成
王竣揚 | T-107 | 鑽石錢包頁面實作（前端） | P1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | ✅ 已完成
王竣揚 | T-089 | RWD 響應式優化與手機版調整 | P2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ✅ 已完成
▌ 全員（合計 10h，共 2 項任務）
全員 | T-006 | 資料庫 Schema 初版設計與 DDL 產出 | P0 | 6 | [7 empty] | ✅ 已完成
全員 | T-093 | End-to-End 整合測試 | P0 | [7 empty] | 4 | ⬜ 未開始
每週總工時 (h) |  |  |  | 27 | 48 | 42 | 57 | 116 | 5 | 3 | 14
專案總工時 (h) |  |  |  | 312
圖例： | P0 核心(紅) | P1 重要(黃) | P2 加分(綠)
說明：每格數字 = 該任務於該週的預估工時(h)；空白代表該週無排程。

## 📖 圖例說明
優先級說明
P0 | 核心功能，沒有這個系統不能跑，必須完成
P1 | 重要功能，應該完成，時間不夠可延至 v2
P2 | 加分功能，時間允許再做，可直接砍掉
Sprint 說明
S0-W1 | 第 1 週（5/29）：環境建置，所有人先把環境跑起來
S1-W2~W3 | 第 2-3 週（5/30–6/7）：各 Service 核心功能開發
S2-W4~W5 | 第 4-5 週（6/8–6/18）：業務邏輯整合、Kafka 串接；6/18 開發截止
S3-W6~W7 | 第 6-7 週（6/22–6/29）：整合測試、壓力測試、Bug Fix（6/22 測試開始）
S4-W8 | 第 8 週（6/30–7/3）：收尾、文件整理、結業簡報
顏色說明
P0 — 紅底 | 最高優先，不可刪減
P1 — 黃底 | 重要功能
P2 — 綠底 | 加分功能，可砍
狀態說明
✅ 已完成 | 功能已實作並通過盤點（2026-05-29）
⚠️ 部分完成 | 骨架/前端已有，但後端或部分邏輯尚未串接完成
⬜ 未開始 | 尚未動工
❓ 待確認 | 無法由程式碼直接判定，需實機檢視
🎏 端午連假 | 6/19–6/21 放假，不排開發